## Laporan KMP1
LAPORAN KMP1
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK ICT
KPD 3014 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BAHRU
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan.
Nama Program |  | : | Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web |  |  |  |  | No. Kad Pengenalan |  | : | 030728-01-0410
Alamat Kolej |  | : | Susur 7, Jalan Tun Abdul Razak (Susur 7), 80350 Johor Bahru, Johor. |  |  |  |  | Angka Giliran |  | : | K531HKPD005
[8 empty] | Tarikh Projek Dijalankan |  | : | 2020-03-08
Nama Pelajar |  | : | Helena Alyn Batrisha Binti Norizan |  |  |  |  | Tarikh Laporan Disediakan |  | : | 2020-04-24
Bil | Nama Projek |  |  | Skop Projek | Senarai Perisian dan Peralatan yang digunakan | Tujuan Pembangunan Sistem | Kos (RM) |  |  | Nama Pembangun Projek |  | Tarikh Tempoh Pelaksanaan |  | Status | Catatan
[7 empty] | Anggaran |  | Dibelanjakan |  |  | Mula | Siap
1 | Sistem kalkulator Simpanan Data Ringkas |  |  | 1 | Microsoft Office | Memudahkan pengiraan | Percuma |  | Tiada | Helena |  | 2020-03-08 | 2020-03-12 | 1 | Trial Version
[5 empty] | Notepad ++ | Menyimpan data pengiraan | Percuma |  | Tiada | Helena |  | 2020-03-15 | 2020-04-16 | 2 | Trial Version
[5 empty] | Xampp | Semak senarai rekod data | Percuma |  | Tiada | Helena |  | 2020-04-19 | 2020-04-23 | 4 | Trial Version
[5 empty] | Laptop | Secara atas talian |  | 3000 | 3000 | Helena |  | 2020-03-15 | 2020-04-23 | 6 | Pejabat
[5 empty] | Printer | Dapatkan semula pengiraan terdahulu | 500 |  | 500 | Helena |  | 2020-04-24 | Tiada | 9 | Pejabat
|  |  |  | Skop Projek |  |  | Status Projek:
|  |  |  | 1 - Baru |  |  | 1 - Menyediakan Spesifikasi Projek
|  |  |  | 2 - Peningkatan Sistem |  |  | 2 - Proses Projek
|  |  |  | 3 - Pertambahan Peralatan |  |  | 3 - Rundingan Harga
|  |  |  | 4 - Perluasan Sistem |  |  | 4 - Penilaian
5 - Projek Telah Dianugerahkan
6 - Projek Sedang Dilaksanakan
7 - Projek Ditangguhkan
8 - Projek Dibatalkan
9 - Projek Siap
10 - Lain-Lain (Nyatakan di ruang Catatan)
Note on N10: Def: No Surat Permohonan/Tarikh Emel yang dikemukakan kepada Urus Setia JPICT,KPT.
Note on N11: Def: No Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on N12: Def: Tarikh Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on F14: Def: Nama Pegawai yang ditugaskan menyelaras projek ini.
Note on N14: Def: Tarikh laporan disediakan oleh Pemohon.

## Lampiran KMP1
LAMPIRAN KMP1
SENARAI PEROLEHAN ICT
BIL | ITEM | JUMLAH UNIT YANG DIBELI | JUMLAH KOS SEUNIT (RM) | JUMLAH KOS (RM)
A | PERKAKASAN
1 | Laptop | 1 | 3000 | 3000
2 | Printer | 1 | 500 | 500
B | PERISIAN
1 | Microsoft Office | Percuma | Percuma | Tiada
2 | Xampp | Percuma | Percuma | Tiada
3 | Notepad ++ | Percuma | Percuma | Tiada
C | RANGKAIAN
1 | Internet TM | 200 | 200 | 200
D | PERKHIDMATAN
1
E | LAIN - LAIN
1 | Tidak Berkaitan
JUMLAH |  |  |  | 3700
* Jika tiada kaitan dengan ruangan "Item", Sila nyatakan "Tidak Berkaitan" pada ruangan tersebut.

## Kronologi Pelaksanaan
KRONOLOGI PELAKSANAAN PROJEK
| Nama Projek | : | Sistem Kalkulator Simpanan Data Ringkas
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan. Bagi bahagian ini anda perlu merujuk kepada System Requirement Specification (SRS), CARTA GANTT & CARTA ALIR PROSES yang telah anda hasilkan.
| BIL. | PERKARA |  | PENERANGAN | TARIKH
| 1 | Melakukan perancangan ke atas keperluan sistem |  | Mengetahui tujuan pembangunan sistem dan cadangan kumpulan sasaran | 2020-03-08
| 2 | Memberi penerangan keseluruhan sistem |  | Penerangan lanjut mengenai perspektif dan ciri-ciri sistem | 2020-03-15
| 3 | Melakar aliran proses sistem dan ciri-ciri sistem |  | Menghasilkan carta alir, use case diagram dan state diagram | 2020-03-18
| 4 | Menghasilkan lakaran storyboard |  | Melakar storyboard sistem kalkulator simpanan data ringkas | 2020-03-23
| 5 | Membina carta gantt |  | Membina carta gantt dengan menggunakan 5 fasa iaitu perancangan, analisis, reka bentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan | 2020-03-25
| 6 | Menghasilkan System Requirement Specification (SRS) yang lengkap |  | Memastikan System Requirement Specification yang lengkap dapat dihasilkan | 2020-03-26
| 7 | Mula menghasilkan projek |  | Memastikan perisian yang diperlukan telah tersedia untuk digunakan | 2020-04-05
| 8 | Proses penghasilan projek |  | Membina kod sumber dan memastikan penghasilan menepati ciri-ciri yang diperlukan | 2020-04-07
| 9 | Pengujian ke atas sistem |  | Melakukan pengujian ke atas sistem sebelum sistem dilancarkan kepada pengguna | 2020-04-19
| 10 | Selesai penghasilan projek |  | Projek yang dihasilkan telah siap dan telah menepati ciri-ciri yang diperlukan | 2020-04-22
| 11 | Penghasilan laporan akhir |  | Menghasilkan Laporan Kemajuan Projek | 2020-04-23